Государственное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №425 
имени академика П.Л.Капицы 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ПРОЕКТ опытно-экспериментальной работы 
«Формирование инновационной культуры как условие профессиональной деятельности учителя»

Содержание

- Краткая аннотация ОЭР

- Цели ОЭР

- Задачи ОЭР

- Программа ОЭР

- Конечные продукты ОЭР

- Ресурсное обеспечение:

- Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР;

- Материально-техническая база;

- Финансовая обеспеченность.

- Критерии и показатели эффективности ОЭР

- Сопровождение и поддержка учителя, использующего ИКТ

- Модель методического сопровождения педагогов

- Карта описания уровней готовности педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе

- Карта описания уровней методического сопровождения педагогов к использованию ИКТ в учебном процессе

- Карта оказания методической помощи учителю

- SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР

Краткая аннотация ОЭР

Современная школа  переживает время реформ и глобальных изменений. В национальной образовательной инициативе «Наша Новая Школа», выдвинутой президентом РФ Д.А.Медведевым, основная задача современной школы звучит так: «Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».

В школе будущего должны работать «чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя». Именно на учителей возлагается задача по развитию интеллекта, формированию устойчивой привычки к труду, освоению навыков жизни в обществе, передаче основ знаний, и, конечно, по формированию здорового образа жизни. А это значит, что современный учитель должен не просто передавать ученикам знания, а развивать в них умения и навыки добывать знания, работать с информацией, генерировать идеи. Возрастает роль инновационных уроков и форм общения с учащимися.

Нами была выбрана тема опытно-экспериментальной работы «Формирование инновационной культуры учителя».  В школе сложился педагогический коллектив, готовый к освоению и внедрению инновационных технологий. Тем не менее, каждый учитель обладает собственным алгоритмом восприятия инноваций и особенностями их освоения. Кому-то достаточно информации о новых технологиях, кому-то необходимо сотворчество с коллегами, некоторые нуждаются в индивидуальном обучении.   Поэтому в программу нашей опытно-экспериментальной работы мы включаем комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы для учителей были созданы возможности:

- быть информированными об инновациях в области образования;

- своевременно узнавать обо всех видах и формах повышения квалификации;

- проявлять себя в конкурсах и смотрах школьного, районного и городского уровней;

- делиться своим опытом и перенимать опыт коллег;

- получать индивидуальные консультации на рабочем месте.

Школа подготовила программу индивидуального сопровождения учителя и планирует опробовать ее в процессе опытно-экспериментальной работы.

Цели ОЭР:

- изучение и внедрение методов и технологий формирования инновационной культуры учителя как условие его профессиональной деятельности

- разработка предложений по формам проведения повышения квалификации учителей.

Задачи ОЭР:

- построение методическое работы в ОУ, способствующей активному участию каждого учителя в инновационной деятельности;

- создание условий для формирования и развития инновационной культуры учителя в открытом образовательном пространстве;

- создание условий для формирования у педагогов способностей мобильно и гибко реагировать на изменение в образовании;

- распространение полученного опыта в учреждениях района

Программа ОЭР

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Аналитический | Выявление причин и стимулов для мотивации педагогов реагировать на изменения в образовании | - Повышение заинтересованного педагогического коллектива. - Анализ возможностей школы по формированию инновационной культуры учителя. - Проведение мониторинга. | - Выявление основных возможностей и затруднений в формировании инновационной культуры учителя. - Обобщение научно-методического материала. | -Материалы мониторинга, - Аналитическая справка по материалам мониторинга. | июнь 2011- апрель 2012 |

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап Организационный | Создание условий, способствующих активному участию учителя в инновационной деятельности (урочной, внеурочной и культурно-досуговой). Разработка алгоритма управления педагогическим, коллективом, способствующего формированию инновационной культуры учителя | - Подбор индивидуальных маршрутов для каждого учителя. - Мониторинг потребностей школьников и родителей. - Разработка программы многопрофильного и разноуровневого повышения квалификации учителя. | - Разработка плана методической работы, способствующей совершенствованию системы работы учителя в открытом образовательном пространстве. - Внедрение в деятельность педагогов различных подходов по организации урочной и внеурочной деятельности школьников. | - Методические рекомендации по подготовке педагогического коллектива к инновационной деятельности. - Материалы семинаров, педагогических советов и научно-практических конференций. - Кейс проектов. | май 2012- апрель 2013 |

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 этап Проектировочный | Обобщение полученного опыта и распространение его в районе | - Разработка методического пособия по созданию системы повышения квалификации учителя. - Внедрение системы работы с кадрами в школах района. | - Повышение инновационной культуры учителя. - Создание коллектива компетентных педагогов современной школы. | - Программа многопрофильного и разноуровневого повышения квалификации учителей. - Методическое пособие по созданию системы повышения квалификации учителя. | май 2013- апрель 2014 |

Конечные продукты ОЭР

- Управленческая модель, способствующая формированию и развитию инновационной культуры как условия профессиональной деятельности учителя.

- Методическое пособие по формированию инновационной культуры как условия профессиональной деятельности учителя.

- Программа повышения квалификации учителей и рекомендации по ее реализации.

- Сборник материалов по итогам семинаров, мастер-классов и конференций.

Ресурсное обеспечение

- Педагогический коллектив, готовый к инновационной и научно-методической деятельности;

- Материально-техническая база соответствует проведению семинаров, конференций и внеурочной деятельности школьников. Учебные кабинеты в школе оборудованы малыми информационными комплексами, мультимедийными проекторами, имеются четыре интерактивные доски, локальная сеть и быстрый интернет во всех кабинетах, библиотека и медиатека.

- Имеется множительная техника, цветной принтер, видеокамера и документкамера.

- Дополнительных финансовых средств не требуется.

Критерии и показатели эффективности ОЭР

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Достаточная степень обоснованности проведения ОЭР | Глубина научного исследования |
|  | Соответствие направлениям государственной образовательной политики |
| Эффективность проводимой ОЭР | Преобразование существующей образовательной ситуации в ОУ |
|  | Данные мониторинга, подтверждающие эффективность использования результатов проекта среди образовательных учреждений района |
|  | Внедрение проектной деятельности и других вариативных способов работы с информацией в образовательный и воспитательный процесс |
|  | Внедрение технологии самообразования, дистанционного обучения |
|  | Анкетирование , внешняя рецензия |
|  | Рост удовлетворенности образовательным процессом обучающихся, родителей и педагогов |
| Транслируемость результатов | Соответствие идеи, целей и задач исследования реальной образовательной ситуации |
|  | Уровень обеспеченности разного рода ресурсами |
|  | Возможность реализовать итоговые продукты в любом образовательном учреждении |
| Востребованность результатов ОЭР и итоговых продуктов | Доказательство востребованности ожидаемого продукта на рынке образовательных услуг |
|  | Доказательство востребованности результатов итогового продукта среди всех участников проекта: учащихся, родителей, учителей, образовательных учреждений и органов исполнительной власти |
| Ресурсное обеспечение реализации ОЭР | Оснащенность материально-технической базы |
|  | Готовность учительского потенциала |
|  | Сформированность ресурсной базы ОУ для обеспечения ресурсных потоков |
| Сформированность информационного пространства, сопровождающего проведение ОЭР | Оформление документов, поддерживающих реализацию ОЭР |
|  | Разнообразие видов и форм информационного пространства для всех участников проекта |
|  | Транслируемость содержания ОЭР (интернет, СМИ, открытые мероприятия и т.д.) |
|  | Участие школы, учащихся, педагогов и руководителя в инновационных проектах, грантах, конкурсах. |

Сопровождение и поддержка учителя, использующего ИКТ

Опыт применения современных информационных технологий в практике учителя, имеющего определенный стаж профессиональной деятельности, показывает, что сегодня появилась реальная возможность преодолеть сопротивление сторонников традиционных форм обучения внедрению в образовательный процесс компьютерной техники и учебных материалов, использование которых, влияет на повышение уровня самообразования и качество педагогического труда.

В нашей школе используются различные формы, методы, средства, приемы методической поддержки учителя, использующего ИКТ.

- Сопровождение педагога в направлении ИКТ в форме тьюторства предполагает большую степень самостоятельных действий педагога. Педагогам предлагается сопровождение в соответствии с их запросами, а также с учетом степени готовности к тем или иным способам использования ИКТ в своей работе.

- Организация методической поддержки в форме консультаций учителей и администрации при проведении семинаров, педагогических советов, мастер-классов, по представлению и обобщению опыта работы педагогов школы.

Модель методического сопровождения педагогов

Анализ потребностей/

выявление проблем

Анкетирование/собеседование с учителем

Интеграция ИК и педагогических технологий

Индивидуальная программа сопровождения педагога

Совместные проекты, семинары, консультации

Исследовательская деятельность

Профессиональные конкурсы, конференции

Виды деятельности

педагогов

Урочная

Внеурочная

Методическая

Исследовательская

Результат

ИКТ-осведомленность

ИКТ-

грамотность

ИКТ-компетентность

Информационная культура

Карта описания уровней готовности педагогов 
к использованию ИКТ в учебном процессе

| Уровень готовности к использованию ИКТ | Краткая характеристика уровня | Требования к уровню в условиях ОУ |
| --- | --- | --- |
| ИКТ-осведомленность | Низшая ступень сведений о существовании компьютерной техники. Учитель знает об особенности работы с информацией с помощью компьютера. Формулирует запрос в общем, например, научиться делать презентации, связать с педагогической целесообразностью ее использования затрудняется. | Использование ИКТ на стартовом уровне, например, проведение урока с мультимедиа презентацией, готового анимированного ресурса, цифрового фильма. Подготовка с помощью ИКТ дидактических материалов для урока. |
| ИКТ-грамотность | Использует ИКТ на уровне демонстрации (презентации), распечатанных документов, готовых ЦОР. Формулирует запрос в привязке к конкретной теме предстоящего занятия, например, открытого урока. | Проектирование заданий для учащихся, предусматривающих использование ИКТ, например, домашних заданий, связанных с поиском и отбором информации в Интернет. |
| ИКТ-компетентность | Используют ИКТ для организации контроля знаний учащихся (например, тесты в электронном виде). Проводят интегрированные уроки, используют интерактивную доску, умеют добывать информацию из Интернет (в том числе из коллекции цифровых ресурсов). Публикуют свои разработки (методические, ЦОР в сети). Участвуют в сетевых сообществах. | Интегрированное использование ИКТ и современных образовательных технологий: интегрированные уроки, проектная деятельность учащихся на основе ИКТ. Использование ИКТ во внеурочной деятельности: классные часы, родительские собрания. Активное самостоятельное изучение программного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов, программных средств для создания собственных ресурсов. |
| Информационная культура | Ведут консультации, дополнительные занятия, выкладывают домашние задания на школьном сайте, форуме, посредством электронной почты. Разработали свои электронные учебники, дистанционные курсы, сетевые проекты. | Ведение цифрового портфолио (своего, класса). Проведение собственного педагогического или научно-исследовательского эксперимента, например, в области влияния средств ИКТ на эффективность обучения по предмету. |

Карта описания уровней методического сопровождения педагогов 
к использованию ИКТ в учебном процессе

| Стартовый уровень готовности к использованию ИКТ | Уровень методического сопровождения (преимущественные формы и методы) | Результат: сформированный уровень готовности к использованию средств ИКТ, что используют (требования к педагогам в условиях ОУ) |
| --- | --- | --- |
| ИКТ-осведомленность или низкий уровень ИКТ-грамотности | Поддерживающее обучение, построенное преимущественно на основе индивидуальных консультаций. | Компьютерная грамотность. Использование ИКТ на уровне демонстрации (презентации), распечатанных документов, готовые ЦОР, другие программы. |
| ИКТ-грамотность | Проектная деятельность: индивидуальная, совместная. Использование ресурсов сетевых сообществ: участие в работе, представление своих разработок. Экспертиза готовых ЦОР, в том числе из единой коллекции. | ИКТ - компетентность Используют ИКТ для организации контроля знаний учащихся (например, тесты в электронном виде). Проводят интегрированные уроки, используют интерактивную доску, умеют добывать информацию из Интернет (в том числе из коллекции цифровых ресурсов). Публикуют свои разработки (методические, ЦОР в сети). Участвуют в сетевых сообществах. |
| ИКТ-компетентность | Преимущественно исследовательская деятельность, проведение собственного педагогического эксперимента. Использование дистанционных средств обучения. | Информационная культура. Ведут консультации, дополнительные занятия, выкладывают домашние задания на школьном сайте, форуме, посредством электронной почты. Разработали свои электронные учебники. |

Карта оказания методической помощи учителю

| ФИО учителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предмет |  |  |
| Уровень готовности к использованию ИКТ | Входной: - ИКТ – осведомленность - ИКТ – грамотность - ИКТ – компетентность - Информационная культура | Выходной - ИКТ – осведомленность - ИКТ – грамотность - ИКТ – компетентность - Информационная культура |
| Запрос, поступивший от педагога |  |  |
| Организация сопровождения учителя |  |  |
| Самостоятельное обучение |  |  |
| Совместная деятельность |  |  |
| Проблемы практической реализации |  |  |
| Создание условий для деятельности |  |  |
| Результаты |  |  |
| Проблемы |  |  |

SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР

| Факторы, влияющие на проведение исследования | Сильная сторона фактора | Слабая сторона фактора |
| --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение | Высокий творческий потенциал большей части педагогического коллектива | Инертность некоторых педагогов |
| Востребованность | Высокая мотивация в учительской среде к повышению своей компетентность в условиях современной школы | Большая загруженность педагогических кадров своей основной работой |
| Проведение мониторинговых исследований | Востребованность мониторинговых исследований для педагогического сообщества Санкт-Петербурга по данной проблематике | Большое количество новых нормативных материалов |
| Разработка и распространение методических материалов | Информационная и методическая поддержка специалистами НМЦ, АППО. Наличие множительной техники в НМЦ и типографии в районе | Недостаточный опыт по отбору необходимого содержания. Трудности в обобщении педагогического опыта. |
| Сотрудничество с другими ОУ | Опыт совместной работы. Единство задач, стоящих перед педагогическими коллективами. | Сложности адаптации педагогических коллективов других школ к разработанным программам |

Директор школы №425	 ___________________	Е.В.Горлатова

подпись			ФИО